## 市天麻特产局
附件：
2021年昭通市高原特色产业扶持资金项目绩效评价问题整改意见
序号 | 评价部门 | 问题分类 | 问题明细分类 | 具体问题描述 | 涉及金额 （万元） | 整改意见
5 | 市天麻特产局 | 项目管理 | 项目管理不规范，制度不健全。 | 市天麻特产局未建立健全单位采购业务内部控制制度，个别项目采购程序执行不规范。如市天麻特产局与中健安检测认证有限公司签订的昭通天麻道地药材产品认证和技术服务协议，金额45万元，未见执行采购程序相关资料。 |  | 一是建议申报单位严格按照申报指南中的验收标准逐项提供材料，并从严审核，择优选取；二是加强对实施主体实施的相关材料的真实性审核，尤其是申报单位投资的真实性审核，同时在验收阶段应强化项目实施对联农带农利益联结成效的量化考核，并将其作为项目验收合格的重要考核指标；三是健全单位采购内部控制制度并有效执行。四是建议市天麻特产局紧紧围绕“统筹兼顾、突出重点、公开公正、先建后补”的原则，引入竞争机制，完善项目申报指南，规范项目申报。完善中药材产业项目申报模式，广泛征集项目申报，择优补助等一系列举措，进一步完善和优化资金的分配管理模式，减少“锦上添花”项目安排，避免财政资金过度集中于某一实施主体，充分体现竞争分配、绩效优先的原则。
6 | 市天麻特产局 | 项目管理 | 项目管理不规范，审核、验收不严格。 | 1.项目审核、验收不严 （1）镇雄县众盈种养殖专业合作社申报的200亩天麻高效栽培示范基地建设项目和镇雄县碗厂乡长岩村宣成天麻种植农民专业合作社100亩天麻高效栽培示范基地建设的审查意见为“项目资料规范、完整，同意纳入奖补，金额10万元”。但其申报资料除申报指南中要求填写的申报书等内容，无其他申报资料，未对照申报指南中明确的验收标准逐项提供证明材料，难以支撑审查意见。 （2）威信县永成益农业种植有限公司申报旧城回龙百亩佛手核心示范基地项目150亩，获得奖补资金5万元，在查阅申报资料中县级部门审核意见明确该公司在新田社已完成417亩佛手种植，其中218.6亩已享受退耕还林补助。按照《昭通市2021年中药材产业发展市级财政专项资金项目申报指南》的要求“同一项目只享受财政一次补助，不得重复申报（获得其他财政奖补资金的同一项目不得申报本指南中的补助）”不符合奖补条件，但最终依然获得奖补。 2.项目验收标准对项目实施效益考核不足。中药材产业奖补项目现行验收评分表对项目实施效益的考核要点均为定性考核，量化程度低，弱化了实施效益的考核。如：实施效益考核表述为“效益好得16分，效益一般得10分，效益差不得分”，评分标准难以量化考核，易出现评价尺度不统一，不利于体现财政奖补资金的公平性和效率性。
7 | 市天麻特产局 | 资金管理 | 超范围使用资金 | 市天麻特产局未严格按照预算安排使用资金。使用中药材产业工作经费列支与驻村人员驻村补贴10.3万元；拨付小雄马村和小草坝宝藏村驻村工作经费1万元、2万元；列支郭友钢等4人慰问挂包帮村困难群众差旅费0.04万元，共计13.34万元，不符合中药材产业工作经费用于开展全市中药材产业调研、督促指导、检查验收等用途;使用中药材科技培训经费列支北京当代之光广告有限公司2022年世界地理标志品牌分销服务大会参展宣传推介费2.98万元，市天麻特产局2022年第2期会议纪要中载明上述费用从培训经费中列支，待市级工作经费到位后置换。不符合中药材科技培训经费用于开展中药材标准化种植、分选、初加工技术培训的用途;2021年预算安排50万元委托业务费用于中药材道地药材产区认证。市天麻特产局与中健安检测认证有限公司签订昭通天麻道地药材产品认证和技术服务协议45万元，以公务接待列支中健安检测认证中心有限公司住宿费0.65万元。 | 16.97 | 1.请市天麻特产局将中药材产业工作经费用于违规列支驻村补贴、驻村工作经费等13.34万元进行置换，于发文之日起10个工作日内整改完成； 2.请市天麻特产局将中药材科技培训经费用于违规列支北京当代之光广告有限公司2022年世界地理标志品牌分销服务大会参展宣传推介费2.98万元进行置换，于发文之日起10个工作日内整改完成。 3.请市天麻特产局将中药材道地药材产区认证经费用于违规列支健安检测认证中心有限公司住宿费0.65万元进行置换，于发文之日起10个工作日内整改完成。
8 | 市天麻特产局 | 资金管理 | 资金使用率低 | 截至2022年10月31日，市天麻特产局中药材道地认证费、中药材科技培训费资金使用率分别为35.03%、35.96%，塌10月预算执行进度44.97%、44.04%。 |  | 建议预算单位切实压实预算执行主体责任，按照《昭通市财政局关于加强预算执行管理切实加快支出进度的通知》（昭财预〔2022〕20号）要求，加快预算执行进度，完成预算执行目标；对预算执行进度较低的项目应加快项目实施进度，确保如期实现预期目标。
27 | 永善县林业和草原局 | 资金管理 | 资金使用依据不充分 | 永善县林业和草原局与永善县山江种植专业合作社签订《昭通市野生天麻种质资源保护区永善保护点项目建设管理委托合同》，合同总金额58.23万元，由永善县山江种植专业合作社实施项目。2021年6月3日永善县山江种植专业合作社又与邹成山（合作社股东）签订野生天麻保护区施工承包合同，合同总金额42.80万元，但未见资金使用相关资料。 |  | 建议加强资金监管，规范资金使用，完善相关资金使用资料，加快项目实施进度与预算执行进度，确保如期实现预期目标。
29 | 彝良县天麻产业开发中心 | 资金管理 | 资金使用率低 | 截至2022年10月31日，彝良县天麻产业开发中心野生种植资源保护资金30万元尚未使用。 | 30 | 建议切实压实预算执行主体责任，按照《昭通市财政局关于加强预算执行管理切实加快支出进度的通知》（昭财预〔2022〕20号）要求，加快预算执行进度，完成预算执行目标；对预算执行进度较低的项目应加快项目实施进度，确保如期实现预期目标。
| 合计 |  |  |  | 46.97